**План мероприятий по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС)**

**в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении**

**«Тороповская основная общеобразовательная школа»**

**Бабаевского округа Вологодской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **ИНФРАСТРУКТУРА** |
| 1. | Анализ материально-технического оснащения информационной среды школы | Октябрь 2024 года | Заведующий хозяйством |
| 2. | Распределение и закрепление за заведующими кабинетами оборудования, поступившее в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» летом 2024 года | Сентябрь 2024 года | Зам. директора по УВР |
|  3. | Обновление локальных актов школы, регламентирующих использование интерактивного оборудования в школе, организацию электронного обучения | Август-сентябрь 2024 года | Директор школы |
| 4. | Заключение договоров на услуги связи и Интернет | Ежегодно (в начале календарного года) | Директор школы |
| **КАДРЫ** |
| 1. | Анкетирование среди родителей учащихся по использованию ИКТ, наличие Интернета, использование электронного дневника | Октябрь-ноябрь 2024 года | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Проведение анкетирования среди педагогических работников «Информационно-коммуникационные технологии» | Октябрь-ноябрь 2024 года | Классные руководители, заместители директора по УВР |
| 3. | Проведение обучающих семинаров, практикумов для педагогических работников по использованию ИКТ | В каникулярное время  | Учитель информатики, программист школы |
| 4. | Посещение мастер-классов по использованию современного оборудование в школах округа и за его пределами (в рамках курсовой подготовки, обмена опытом) | В рамках проведения окружных методических мероприятий | Директор школы, Зам. директора по УВР |
| 5. | Создание родительских и педагогических чатов в Сферум для оперативного размещения информации | 2023-2024 учебный год | Директор, зам. директора, классные руководители |
| 6. | Прохождение курсовой подготовки для повышения ИКТ-компетентности педагогов | В течение учебного года (согласно плану ВИРО) | Зам. директора по УВР |
| **РЕСУРСЫ** |
| 1. | Мониторинг используемых цифровых продуктов для образовательного процесса (Учи.ру, ЦОК, Сферум, ФГИС «Моя школа» и т.д., электронные учебники, программное обеспечение и др.) | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Зам. директора по УВР |
| 2. | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная деятельность) | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 3. | Использование Интернет-ресурсов и цифровых образовательных платформ для проведения уроков, занятий внеурочной деятельности, занятий по дополнительному образованию в рамках проекта ЦОС | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Педагогические работники школы |
| 4. | Своевременное заполнение Электронных журналов, в т.ч. личных данных учеников и их родителей. Наполнение электронного портфолио ученика. | Постоянно | Зам. директора по УВР, Учителя-предметники, классные руководители |
| 5. | Использование школьного сайта для мониторинга потребностей всех участников образовательного процесса | Постоянно | Зам. директора по УВР, ответственный за ведение школьного сайта |
| 6. | Составление расписания и распределение учебных кабинетов с учетом использования интерактивного оборудования | В течение учебного года | Зам. директора по УВР |
| **МЕТОДИКА** |
| 1. | Проведение учителями-предметниками открытых уроков с использованием современного цифрового оборудования  | В течение учебного года | Учителя-предметники, Зам. директора по УВР |
| 2.  | Создание индивидуальных образовательных маршрутов учащихся | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 3. | Использование обучающимися цифровых технологий при самостоятельном поиске информации для проектно-исследовательской деятельности (с помощью библиотеки) | В течение учебного года | Учителя-предметники, зам. директора по УВР |
| 4. | Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д. | В течение учебного года | Учителя-предметники, зам. директора по УВР |
| 5. | Участие во Всероссийских акциях (Безопасный Интернет и т.д.), уроках (Урок цифры, ПроеКТОриЯ и т.д.) | В течение учебного года | Учителя-предметники, зам. директора по УВР |
| 6. | Рассмотрение на родительских собраниях вопросов по внедрению в школе цифровой образовательной среды | Октябрь 2024 года | Директор школы |

Директор школы Н.Н.Пташинская